## Slide 1
ESTRATEGIA REGIONAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
2023-2027
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

## Slide 2
ESTRATEGIA REGIONAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
Cronograma del proceso implementado
Constitución de equipos de trabajo: noviembre de 2023
3
Contratación de empresa gestora para acompañamiento en la elaboración de la estrategia:
diciembre de 2023
8
01
6
7
06
07
Elaboración y diseño de la estrategia: marzo-julio de 2024
4
Preparación y Desarrollo de los procesos participativos: enero - febrero de 2024
Presentación inicial de propuesta: septiembre – octubre de 2023
0
08
Revisión de la estrategia y maquetación: julio – octubre 2024
10
5
Análisis de datos de los procesos participativos: febrero-marzo de 2024
Análisis e incorporación de las aportaciones de las administraciones y del
tercer sector: julio-agosto 2024
2
1
9
Convocatoria entidades colaboradoras en el proceso participativo

## Slide 3
Emisión de carta informativa dirigida a los agentes del Tercer Sector y representantes de las diferentes Administraciones. (25-09-2023)
Se convoca a reuniones informativas:
  09/10/2023 con los agentes del Tercer Sector.
  10/10/2023 con las Administraciones.
Presentación inicial de propuesta:
septiembre – octubre de 2023
1
ADMINISTRACIÓN
DG Infancia y Familia (Consejería de Bienestar Social) DG de Atención Primaria. SESCAM DG de Acción Social (Consejería de Bienestar Social) DG de Humanización (Consejería de Sanidad) Inspección de Educación. Unidad de Género (Consejería de Educación Cultura y Deportes)
TERCER SECTOR
CERMI PLENA INCLUSIÓN FAMILIAS POR LA INCLUSIÓN EAPN- CLM ONCE APACE TOLEDO FEDERACIÓN AUTISMO

## Slide 4
Objetivos
Se procede a convocar diferentes equipos de trabajo, tanto con agentes del Tercer Sector como de las diferentes Administraciones.
Reunión el día 20 de noviembre de 2023 con los agentes mencionados. Dicha reunión se centró en la exposición de las líneas prioritarias y el comienzo del análisis de situación inicial referente al estado de la inclusión en la región.
Constitución de equipos de trabajo:
noviembre de 2023
2

## Slide 5
Objetivos
Se contacta con tres empresas con experiencia en materia de consultoría: Fi Group / Legal Counsel / Asociación Adhara
Se formaliza contrato con la Asociación cultural Adhara
(con fecha 22-12-2023)
Contratación de empresa gestora para acompañamiento en la elaboración de la estrategia: diciembre de 2023
3

## Slide 6
Objetivos
Preparación y Desarrollo de los procesos participativos:
enero - febrero de 2024
PREPARACIÓN | DESARROLLO | 
Organización de talleres con los diferentes agentes de la comunidad educativa. | Se desarrollan 6 talleres a través de una metodología de grupos de discusión. Como resultado de estos talleres, se elabora un DAFO sobre la situación actual de la inclusión educativa en la región. | Taller de profesionales e inspección educativa Taller de familias Taller de profesionales no docentes Taller de profesionales docentes. Taller 3º sector Taller de alumnado (representantes de la mesa de Infancia y Familia, BBSS)
Apertura de proceso participativo a través del portal de participación mediante la implementación de un cuestionario online: Diseño del cuestionario. Gestión del portal de participación. | Se mantiene abierto el proceso participativo a través del portal de participación desde el 12 de febrero hasta el 23 de febrero de 2024. | 
4

## Slide 7
Objetivos
Se mantiene reunión con Asociación cultural Adhara, para analizar el desarrollo de los grupos de discusión (Generación DAFO).
(20-02-2024).
Se elaboran dos informes (Informe final e informe de retorno) como resultado final del proceso participativo.
Análisis de datos de los procesos participativos:
febrero-marzo de 2024
5

## Slide 8
Objetivos
Se da traslado del primer borrador, para que realicen las aportaciones correspondientes, a las siguientes entidades:
  Unidad de Género
  Consejo escolar
  Servicio de Formación Profesional
  Servicio de Educación de Personas Adultas
  DG de Juventud y Deportes
  Tercer sector
  Diferentes Administraciones
Elaboración y diseño de la estrategia:
marzo-julio de 2024
6

## Slide 9
Objetivos
Análisis e incorporación de las aportaciones de las
Administraciones y del Tercer Sector:
Curso 2024-2025
7
Aportaciones de las entidades colaboradoras | Análisis de las aportaciones | Incorporación de las aportaciones al borrador de la estrategia
Borrador (versión 16)

## Slide 10
Objetivos
Se introducen mejoras que complementan el documento, entre ellas las aportaciones mencionadas. (Versión 16)
Revisión de la estrategia y maquetación:
Curso 2024-2025
8
Se anuncia en octubre a que la presentación de la estrategia se hará a finales de noviembre
Se adelanta por teléfono a las entidades que se las va a convocar para dar feed back previo.

## Slide 11
Objetivos
Entidades colaboradoras en el proceso participativo
9
ADMINISTRACIÓN | TERCER SECTOR
DG Infancia y Familia (Consejería de Bienestar Social) DG de Atención Primaria. SESCAM DG de Acción Social (Consejería de Bienestar Social) DG de Humanización (Consejería de Sanidad) Inspección de Educación. Unidad de Género (Consejería de Educación Cultura y Deportes) | CERMI PLENA INCLUSIÓN FAMILIAS POR LA INCLUSIÓN EAPN- CLM ONCE APACE TOLEDO FEDERACIÓN AUTISMO